## Sheet1
扫码挪车1.0版本计划表
开发计划
序号 | 工作项 | 责任人 | 预计完成时间 | 状态 | 描述
1 | 业务原型 | 倪晓兵 | 20180222 | 已完成
2 | 产品UI-支付宝版本 | 倪晓兵、戴鹏 | 20180228 | 已完成
3 | 支付宝小程序版本 | 倪晓兵、郑裕显 | 20180315 | 未启动 | 1、研发人员落实-基本到位 2、需要严谨的开发计划 3、研发计划须在20180228完成 4、涉及扫码、快递单套打部分，方案在20180303前确认
4 | 产品UI-冠德陆陆畅版本 | 倪晓兵、戴鹏
5 | 微信陆陆畅小程序版本 | 倪晓兵、郑裕显 | 20180320 | 未启动
6 | 业务原型-冠德版本 | 倪晓兵
7 | 产品UI-冠德版本 | 倪晓兵、戴鹏
8 | 微信冠德小程序版本 | 倪晓兵、郑裕显 | 20180405 | 未启动
物料计划
序号 | 工作项 | 责任人 | 预计完成时间 | 状态 | 描述
1 | 物料设计确认 | 倪晓兵、戴鹏 | 20180303 | 过程中 | 年前已经有一稿，待最终确认
2 | 印刷厂资源确认 | 倪晓兵、郑裕显 | 20180305 | 过程中 | 已经打样。码出来后续跟进
3 | 快递资源确认 | 倪晓兵 | 20180305 | 未启动 | 初步资源：德邦、圆通 快递的选择，可能影响研发进度 早启动，早有解决方案
运营计划
序号 | 工作项 | 责任人 | 预计完成时间 | 状态 | 描述
1 | 微信版本推广软文 | 倪晓兵 | 20180320 | 未启动 | 只针对微信陆陆畅版本做推广，捎带支付宝版本。寻找第三方合作，需要费用支持。预计费用1万内
2 | 微信版本软文投放 | 倪晓兵 | 20180325 | 未启动
3 | PVC背面广告主 | 倪晓兵 | 持续寻找 | 未启动 | 除冠德外，平安银行、华夏银行等 两种模式，一种CPM，已中CPS
1、上述计划截至时间节点为20180415 2、以上完成为1.0版本 3、持续迭代与运营计划，不断更新