## Sheet1
BD资源
序号 | 工作项 | 内容 | 需要的配合 | 预计落实时间节点 | 载体 | 当前进度
1 | 推动自动支付用户转换的落实 | 明确可实施灰度测试的时间节点 | 需要研发开发配合 | 研发什么时候有时间？ | 冠德石油+
2 | 车秀的合作落实 | 1、公众号软文广告 2、小程序内跳转 | 1、需要市场部配合，次条软文底部增加广告链接 2、研发配合，小程序的跳转 难点不在对方，在于我们自己 | 1、公众号软文广告，3月上旬 2、小程序跳转，4月上旬 | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 随时可签合同
3 | 平安银行的合作落实 | 1、信用卡推广，先做信用卡推广广告 2、新一贷广告 3、金融领域的合作落实，产出合适的方案，给市场部汇报 | 需要小程序产品做广告规划 需要开发对接 | 1、信用卡推广广告预计3月上旬 2、新一贷广告预计3月下旬 3、金融方案预计在3月下旬产出 | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 随时可签合同
4 | 保险的合作 | 1、首先明确合作方案 2、确定开发模式 | 可能需要开发 | 合作方案在3月上旬明确 | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 本周四3.1日见面沟通
5 | 手机充值的合作 | 是否上线，取决于微信支付的费率，如果高于4%，可以不玩 | 需要开发对接 | 待定 | 冠德石油+ 陆陆畅扫码挪车
6 | 违章代办的合作 | 查询业务都有，代办业务是一个可以增值的点 | 需要开发对接 | 已经接触过，但我们迟迟没有响应。如果再次联系，必须完全准备好。 | 冠德石油+ 陆陆畅扫码挪车
7 | 年审代办的合作
8 | 电影票的合作 | 线索中，老蔡手上可能有资源
9 | 京东的合作 | 京东支付 | 通过深圳通搭线
10 | 通过车牌号获取车辆信息 | 通过车牌号获取车牌信息内容 | 般若计算机手上有资源 |  | 很多业务的根基 例如数据分析 再例如电商推荐 | 等待报价
11 | 国际驾照的合作落实 | 作为一项用户增值服务，用户办理国际驾照 1、软文合作。租租车提供软件，9.9元办理。不给我们钱，他们自己补贴 2、业务合作。把租租车的业务当成我们的一个车主业务提供。定价15元，CPA一个给我们4元 | 租租车 |  | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 合同随时可签
12 | 汽配厂的合作 | 1、增加汽配维修、洗车、配件的销售内容 | 车发发 |  | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 合作细节接洽中