## Sheet1
BD资源
序号 | 工作项 | 内容 | 需要的配合 | 预计落实时间节点 | 载体 | 当前进度
1 | 推动自动支付用户转换的落实 | 明确可实施灰度测试的时间节点 | 需要研发开发配合 | 研发什么时候有时间？ | 冠德石油+
2 | 车秀的合作落实 |  | 1、需要市场部配合，次条软文底部增加广告链接 2、研发配合，小程序的跳转 难点不在对方，在于我们自己 | 1、公众号软文广告，3月上旬 2、小程序跳转，4月上旬 | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 随时可签合同
3 | 平安银行的合作落实 | 1、信用卡推广，先做信用卡推广广告 2、新一贷广告 3、金融领域的合作落实，产出合适的方案，给公司汇报 | 需要小程序产品做广告规划 需要开发对接 | 1、信用卡推广广告预计3月上旬 2、新一贷广告预计3月下旬 3、金融方案预计在3月下旬产出 | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 随时可签合同
4 | 保险的合作 | 险萝卜 3部分可以合作： 1、车险 2、意外健康险，和车主相关的 3、现金贷款 |  | 合作方案在3月上旬明确 | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 等待细粒度的方案
5 | 手机充值的合作 | 是否上线，取决于微信支付的费率，如果高于4%，可以不玩 | 需要开发对接 | 待定 | 冠德石油+ 陆陆畅扫码挪车
6 | 违章代办的合作 | 查询业务都有，代办业务是一个可以增值的点 | 需要开发对接 直接把他的H5拿过来 | 已经接触过，但我们迟迟没有响应。如果再次联系，必须完全准备好。 | 冠德石油+ 陆陆畅扫码挪车
7 | 年审代办的合作
8 | 电影票的合作 | 线索中，老蔡手上可能有资源 |  |  |  | 暂时延后
9 | 京东的合作 | 京东支付 | 通过深圳通搭线 |  |  | 暂时延后
10 | 通过车牌号获取车辆信息 | 通过车牌号获取车牌信息内容 | 般若计算机手上有资源 |  | 很多业务的根基 例如数据分析 再例如电商推荐 | 等待报价
11 | 国际驾照的合作落实 | 作为一项用户增值服务，用户办理国际驾照 1、软文合作。租租车提供软件，9.9元办理。不给我们钱，他们自己补贴——不建议，相当于生生的吃掉我们的用户红利，而我们得不到任何好处 2、业务合作。把租租车的业务当成我们的一个车主业务提供。定价15元，CPA一个给我们4元 3、国际租车，CPA，一单4% | 租租车 |  | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 合同随时可签
12 | 汽配厂的合作 | 增加汽配维修、洗车、配件的销售内容，整合汽修内容 | 车发发，连锁汽修厂 深圳、广州、东莞，近50家，号称18年开到200家 |  | 冠德石油+ 冠德公众号 陆陆畅扫码挪车 | 已有明确的合作内容
13 | 平安信托理财的合作 | 加入平安信托的理财产品 | 平安信托 |  |  | 合同随时可签

## Sheet2
序号 | 类别 | 伙伴 | 合作内容 | 合作方式 | 当前进度
| 汽车服务 | 车秀 | 新车比价 | 我们提供入口 每一个有效线索，对方给我们结算15元
|  | 险萝卜 | 车险购买 | 我们提供入口 每一个有效购买，对方给我们返佣 每一个保险公司的返佣不一样 这些返佣，我们可以拿出一部分，再次回馈客户。例如购买5000元车险，返佣1000元。我们为客户提供500元的加油卡。深度绑定用户
|  | 车发发 | 洗车、美容、保养、车品等各类保养服务 | 第一步：我们提供入口 每一个有效购买，对方给我们返佣 每一类产品的返佣不一样 同时，对方提供入口，帮油站导流。每一个注册会员并加油的用户，我们跟车发发计算费用 后续还可以增加其他的合作内容
| 车主服务 | 租租车 | 国际驾照办理 | 我们提供入口 每一个有效办理，15元，对方给我们结算4元
|  |  | 海外租车 | 我们提供入口 每一次有效订单，对方给我们结算订单金额的4%
|  | / | 违章查询
|  | 险萝卜 | 车主意外健康险 | 我们提供入口，对方提供与车主密切相关的意外健康险 每一个有效购买，对方给我们返佣
| 金融理财 | 平安银行 | 平安信用卡 | 我们提供线上广告 每一个有效办理，对方给我结算至少70元。 后续可深度合作车主卡业务
|  |  | 平安新一贷 | 我们提供线上广告 按照月放款金额给我们按比例结算
|  | 平安信托 | 理财产品 | 我们提供入口 每一个有效新客户，给我们结算166元 后续可按照我们导入用户的投资额，按3‰比例跟我们结算 这些费用，我们也可以回馈车主用户。例如新开户客户在冠德加油，立享100元优惠
|  | 安信证券 | 证券 | 线上线下的多种合作方式。 第一步我们提供入口，每一个有效新开户用户，对方给我们结算。结算费用我们拿出一部分回馈客户。 线下，安信证券线下推介会，也可以作为我们为高端车主用户提供的服务。 同时，安信积分，可以兑换冠德加油卡