## Sheet1
日期 | 20180312 | 至 | 20180318
序号 | 类别 | 工作内容 | 预计完成时间节点 | 完成情况 | 说明
1 | 319展会 | 今天开始部署完整的环境，测试演练。找贝利、吉松 | 周一
2 |  | 布展人员确认：和欲显初步商议，小杰、易斌、贝利 | 周一
3 |  | 现场物料确认与印刷 | 周三
4 |  | 展会统一说辞整理与组织 | 周四
5 |  | 与车主平台的对接开发。后续争取第一批加入车主平台 | 周二
6 | 扫码挪车 | 所有前端支付宝页面完成 | 周三
7 |  | 确定快递，签约，确定接口 | 周三
8 |  | 周一明确微信陆陆畅版公众号、小程序，提交申请 | 周一
9 |  | 周五支付宝版本前后端开始联调 | 周五
10 |  | 与市场部确认最终设计 | 周三
11 | BD合作 | 车发发的服务内容确认 | 周一
12 |  | 险萝卜的服务内容确认 | 周三
13 |  | 安信证券的服务内容确认 | 周五
14 |  | 微信支付服务商的费率确认 | 持续
15 |  | 冠德石油是否可上线“优惠生活”沟通 | 周五
16 |  | “优惠生活”UI设计 | 周五